## WBS总览
A股恐惧贪婪指数 V3.6 — WBS总览
阶段 | 阶段名称 | 范围说明 | 估时(人日) | 前置依赖 | 里程碑
0 | 项目初始化与基础设施 | 搭建项目骨架、数据库、配置、日志 | 3 | — | 开发环境就绪
1 | 数据采集层 | 13个指标的数据采集模块 + 历史回填 | 15 | Phase 0 | 全部指标可取数
2 | 指标计算层 | 13个指标的标准化得分计算 + 降级逻辑 | 6 | Phase 1 | 每日可输出13个得分
3 | FGI合成层 | 维度聚合 + 一致性因子 + 健康度 + 异常检测 | 4 | Phase 2 | 每日可输出FGI_final
4 | 回测与验证 | 分层回测 + IC分析 + 策略模拟 + 各项验证 | 8 | Phase 3 | 回测报告产出
5 | 工程运维层 | 调度 + 增量更新 + 降级 + 报警 + 日报 + 版本管理 | 5 | Phase 4 | 系统可无人值守运行
6 | 上线与交付 | 监控面板 + 季度检查 + 部署文档 | 3 | Phase 5 | 正式上线
合计 |  |  |  | ≈ 9 周

## 任务明细
A股恐惧贪婪指数 V3.6 — 开发任务明细
WBS编号 | 阶段 | 任务名称 | 任务描述与验收标准 | 交付物 | 估时(人日) | 前置依赖 | 状态
0.1 | 0 | 项目骨架与依赖管理 | 创建Python项目结构；安装AKShare/openpyxl/requests等依赖；配置.gitignore和README | 项目仓库 + requirements.txt | 1 | —
0.2 | 0 | 数据库设计与建表 | 按V3.6 4.2节创建raw_data/scores_daily/daily_status三张表(EAV模式)；创建索引 | SQLite数据库文件 + 建表SQL | 0.5 | 0.1
0.3 | 0 | 配置管理模块 | 统一管理AKShare接口名、爬虫URL、阈值参数、Webhook地址等配置项(YAML或JSON) | config.yaml + 读取模块 | 0.5 | 0.1
0.4 | 0 | 日志与告警框架 | 配置Python logging；封装企业微信/钉钉Webhook告警函数 | logger.py + alert.py | 1 | 0.1
1.0 | 1 | 交易日历模块 | 获取A股交易日历；提供is_trading_day/get_last_trading_day等工具函数 | trading_calendar.py | 0.5 | 0.2
1.1 | 1 | M1 融资买入额/两市成交额 | AKShare拉取上交所融资融券余额+两市成交额；计算比值；写入raw_data | fetch_m1.py | 1 | 1.0
1.2 | 1 | M2 全A上涨家数占比 | AKShare拉取全市场涨跌家数；计算上涨占比；写入raw_data | fetch_m2.py | 1 | 1.0
1.3 | 1 | M3 上证偏离60日均线幅度 | AKShare拉取上证指数日K；计算偏离60日均线百分比 | fetch_m3.py | 0.5 | 1.0
1.4 | 1 | M4 创60日新高/新低家数归一化差 | AKShare拉取全市场个股行情；计算60日新高/新低家数；归一化差=(新高-新低)/(新高+新低)，分母为0时取0 | fetch_m4.py | 1.5 | 1.0
1.5 | 1 | S1 50ETF平值IV均值 | AKShare拉取50ETF期权链；筛选平值合约；BS反推隐含波动率；取均值；失败时降级为HV | fetch_s1.py | 2 | 1.0
1.6 | 1 | S2 散户入场意愿(双频融合) | 子项A:巨量算数'股票开户'周频搜索量(失败降级百度指数)；子项B:中国结算新增投资者月频增速；各自百分位后取均值 | fetch_s2.py | 2.5 | 1.0
1.7 | 1 | S3 东财股吧热度(交易周同比) | 爬取东方财富上证指数吧发帖量；按交易周序号±1周做同比比值(伪代码见V3.6第109-116行)；写入raw_data | fetch_s3.py | 2 | 1.0
1.8 | 1 | S4 50ETF成交量PCR(20日均值) | AKShare拉取50ETF期权认沽/认购成交量；计算PCR；取20日均值 | fetch_s4.py | 1 | 1.0
1.9 | 1 | V1 沪深300风险溢价(ERP) | AKShare拉取沪深300PE + 10年国债收益率；ERP = 1/PE - 国债收益率 | fetch_v1.py | 1 | 1.0
1.10 | 1 | V2 ΔERP Z-score(250日) | 基于V1计算日度ΔERP = ERP_t - ERP_{t-1}；取250日窗口Z-score | fetch_v2.py | 0.5 | 1.9
1.11 | 1 | F1 ETF净申赎额 | AKShare拉取全市场ETF每日份额变动×净值估算净申赎；数据起始2018年；默认正向，回测验证 | fetch_f1.py | 2 | 1.0
1.12 | 1 | F2 大宗交易折价率 | AKShare拉取大宗交易明细；筛选单笔≥500万；计算加权折价率；门槛每3年重评估 | fetch_f2.py | 1.5 | 1.0
1.13 | 1 | F3 沪深300期指基差率 | AKShare拉取IF当月合约+沪深300指数；计算原始基差率=(期货/指数-1)；到期≤5日切换次月；不年化 | fetch_f3.py | 1 | 1.0
1.14 | 1 | 历史数据回填(2015起) | 按附录B各指标起始时间，从2015-01-01开始批量回填全部13个指标历史数据；处理冷启动缺失 | backfill.py + 回填日志 | 2 | 1.1-1.13
2.1 | 2 | 标准化工具函数库 | 实现Z-score、sigmoid映射、滚动百分位、MAD、滚动分位数等通用函数；编写单元测试 | utils/transforms.py + tests | 1 | 0.2
2.2 | 2 | 动量维度得分(M1-M4) | M1:Z-score→sigmoid；M2:滚动5年百分位；M3:滚动5年百分位；M4:归一化差→滚动5年百分位 | score_momentum.py | 1.5 | 2.1, 1.1-1.4
2.3 | 2 | 情绪维度得分(S1-S4) | S1:IV→滚动百分位(反向)；S2:双源百分位融合；S3:同比比值→滚动百分位；S4:20日均值PCR→滚动百分位(反向) | score_sentiment.py | 1.5 | 2.1, 1.5-1.8
2.4 | 2 | 估值维度得分(V1-V2) | V1:ERP→滚动5年百分位(反向)；V2:ΔERP 250日Z-score→sigmoid(反向)，公式100/(1+e^Z) | score_valuation.py | 1 | 2.1, 1.9-1.10
2.5 | 2 | 资金维度得分(F1-F3) | F1:ETF净申赎→滚动百分位(默认正向)；F2:大宗折价→滚动百分位(反向)；F3:基差率→滚动百分位 | score_capital.py | 1 | 2.1, 1.11-1.13
2.6 | 2 | 缺失值处理与降级逻辑 | 指标缺失时权重按比例分配给同维度其他指标；连续缺失5日剔除；写入daily_status表；触发告警 | degradation.py | 1 | 2.2-2.5
2.7 | 2 | S1/S4平滑一致性验证 | 回测阶段验证S1(日值)与S4(20日均值)的信号节奏差异；必要时统一为5日EMA | 验证报告 | 0.5 | 2.3
3.1 | 3 | 维度内聚合 | 动量=(M1+M2+M3+M4)/4；情绪=(S1+S2+S3+S4)/4；估值=(V1+V2)/2；资金=(F1+F2+F3)/3 | aggregate.py | 0.5 | 2.2-2.5
3.2 | 3 | 维度间加权合成FGI_raw | FGI_raw = 0.25×动量 + 0.25×情绪 + 0.25×估值 + 0.25×资金；权重合计=100% | fgi_engine.py | 0.5 | 3.1
3.3 | 3 | 一致性调节因子 | 计算13个指标得分的MAD→滚动5年分位数p→仅FGI<15或>85时触发λ=min(p×0.6,0.3)→FGI_final=FGI_raw×(1-λ)+50×λ | consistency.py | 1 | 3.2
3.4 | 3 | 健康度评分 | 正常占比×50 + (1-降级占比)×30 + (1-相关系数超标率)×20；<60时标注'数据质量异常' | health.py | 0.5 | 3.2, 2.6
3.5 | 3 | FGI日度变动异常检测 | 计算当日FGI_final与前一交易日差值；超过滚动5年99%分位数时标记'疑似异常'，暂停发布，触发人工复核 | anomaly_detect.py | 1 | 3.3
3.6 | 3 | 版本并行与回滚机制 | scores_daily增加FGI_legacy/FGI_current字段；版本升级时并行运行3个月；配置开关切换主版本 | version_manager.py | 1 | 3.3
4.1 | 4 | 回测框架搭建 | 搭建回测引擎：支持前视偏差防护、样本内外分割(2015-2022/2023-2026)、walk-forward模式 | backtest_engine.py | 2 | 3.3
4.2 | 4 | 历史数据完整回填 | 确保2015-2025全部13个指标历史数据完整；处理附录B中的冷启动缺失 | 回填验证报告 | 1 | 1.14
4.3 | 4 | 分层回测 | FGI分10档(0-10,...,90-100)，统计各档未来5/20/60日收益分布、胜率；样本<10标注'不足'；相邻档t检验 | backtest_stratified.py | 1.5 | 4.1, 4.2
4.4 | 4 | IC分析(含Bonferroni) | 13指标×3窗口=39次IC检验；Bonferroni校正；输出IC均值/IR/显著性表 | backtest_ic.py | 1.5 | 4.1, 4.2
4.5 | 4 | 策略模拟 | 逆情绪定投(FGI越低买入越多) + 择时策略(FGI<15买入连续3日确认/FGI>85卖出/20日冷却期)；计入双边0.3%交易成本；对比长期持有+均线择时+ERP模型基准 | backtest_strategy.py | 2 | 4.1, 4.2
4.6 | 4 | F1方向验证 | 用历史数据计算F1与未来收益相关系数；若负相关则翻转方向并重构资金维度(机构行为vs衍生品情绪子维度) | F1验证报告 | 0.5 | 4.4
4.7 | 4 | 一致性调节有效性验证 | 对比有/无调节因子的FGI在极端区域分层回测的胜率和收益；若无改善则上线前移除 | 一致性验证报告 | 0.5 | 4.3
4.8 | 4 | 剔除测试 | 逐个移除指标，计算FGI整体IC变化；IC降幅/原IC>10%为有效；<10%进入淘汰观察 | backtest_ablation.py | 1 | 4.4
4.9 | 4 | Walk-forward样本外验证 | 滚动样本外测试(如每年用前5年数据训练，次年测试)；输出样本外IC和策略收益 | backtest_walkforward.py | 1 | 4.1
4.10 | 4 | 回测报告汇总 | 汇总分层回测+IC+策略+剔除+walk-forward结果；输出Markdown报告；给出上线建议 | 回测报告.md | 0.5 | 4.3-4.9
5.1 | 5 | 定时调度 | 配置cron/任务计划：交易日18:00触发每日计算流程；非交易日跳过 | cron配置 + scheduler.py | 0.5 | 3.5
5.2 | 5 | 增量更新机制 | 每日仅拉取最新交易日数据追加到raw_data；避免全量重复拉取 | incremental_update.py | 1 | 5.1
5.3 | 5 | 容错降级自动化 | 数据源连续失败3次自动切换备选(IV→HV, 巨量→百度, ETF缺失→F2/F3升权)；记录daily_status | failover.py | 1.5 | 2.6, 5.2
5.4 | 5 | 异常报警 | 数据获取失败、指标缺失、健康度<60、FGI异常跳变等场景自动推送企业微信/钉钉 | alert_rules.py | 1 | 0.4, 3.4, 3.5
5.5 | 5 | 日报生成(Markdown) | 自动生成日报：FGI值+区间+各指标得分柱状图+一致性评价+策略信号；推送到指定渠道 | daily_report.py | 1.5 | 5.2, 3.4
5.6 | 5 | 版本管理与并行运行 | 实现版本配置开关；大版本升级时新旧并行3个月；FGI_legacy保留6个月 | version_runner.py | 1 | 3.6
6.1 | 6 | 季度相关性检查 | 每季度自动输出13指标得分相关系数矩阵；维度内>0.85/跨维度>0.75触发人工评估 | correlation_check.py | 1 | 5.5
6.2 | 6 | 数据源健康度周报 | 每周报告各指标缺失次数、降级状态、健康度趋势 | weekly_health_report.py | 1 | 5.5
6.3 | 6 | 部署文档与交付 | 编写部署手册、API文档、运维SOP；交付完整代码仓库 | README + docs/ + 部署手册 | 1.5 | 6.1, 6.2
合计

## 关键路径与排期
关键路径与排期（单人开发）
周次 | 任务编号 | 工作内容 | 里程碑 | 前置依赖
W1 | 0.1-0.4 | 项目初始化：骨架+数据库+配置+日志 | Phase 0全部 | —
W2-W3 | 1.0-1.4 | 交易日历 + 动量维度4个指标采集 | M1-M4可取数 | W1
W3-W4 | 1.5-1.8 | 情绪维度4个指标采集(含爬虫) | S1-S4可取数 | W2
W4-W5 | 1.9-1.13 | 估值+资金维度5个指标采集 | V1-V2, F1-F3可取数 | W3
W5-W6 | 1.14 | 历史数据回填(2015起) | raw_data 2015-2025完整 | W4
W6-W7 | 2.1-2.7 | 指标计算层全部 | 13个得分可输出 | W5
W7 | 3.1-3.6 | FGI合成层全部 | FGI_final可输出 | W6
W8-W9 | 4.1-4.10 | 回测与验证全部 | 回测报告产出 | W7
W9-W10 | 5.1-5.6 | 工程运维层全部 | 系统可无人值守 | W7
W10 | 6.1-6.3 | 上线与交付 | 正式上线 | W8, W9

## 数据源与接口清单
数据源与接口清单
指标编号 | 指标名称 | AKShare接口/数据源 | 频率 | 数据来源 | 备注
M1 | 融资买入额/两市成交额 | AKShare: stock_margin_underline_info_sse / stock_zh_a_spot_em | 日 | 上交所 | 正常
M2 | 全A上涨家数占比 | AKShare: stock_zh_a_spot_em (统计涨跌家数) | 日 | AKShare | 正常
M3 | 上证偏离60日均线 | AKShare: stock_zh_index_daily_em (上证指数) | 日 | AKShare | 正常
M4 | 创新高/新低家数 | AKShare: stock_zh_a_spot_em (全市场个股行情) | 日 | AKShare | 正常
S1 | 50ETF平值IV | AKShare: option_finance_board (50ETF期权链) + BS公式 | 日 | AKShare | 2015.02起; 失败→HV
S2-A | 巨量算数搜索量 | 巨量算数API/爬虫 ('股票开户') | 周 | 巨量算数 | 2019起; 失败→百度指数
S2-B | 新增投资者增速 | AKShare: stock_register_kgcnn_em 或中国结算官网 | 月 | 中国结算 | 正常
S3 | 股吧发帖量 | 东方财富股吧爬虫 (上证指数吧) | 日 | 爬虫 | 需反爬策略
S4 | 50ETF成交量PCR | AKShare: option_finance_board (认沽/认购成交量) | 日 | AKShare | 正常
V1-PE | 沪深300 PE | AKShare: index_value_hist_funddb 或 stock_a_lg_indicator | 日 | AKShare | 正常
V1-RF | 10年国债收益率 | AKShare: bond_china_yield (10年国债) | 日 | AKShare | 正常
V2 | ΔERP | V1衍生计算 (无需独立数据源) | 日 | 内部 | 正常
F1 | ETF净申赎额 | AKShare: fund_etf_fund_daily_em (需验证接口) | 日 | AKShare | 2018起; 需验证
F2 | 大宗交易折价率 | AKShare: stock_dzjy_yybfp / stock_dzjy_mrmx | 日 | AKShare | 2016起; 筛选≥500万
F3 | IF基差率 | AKShare: futures_zh_daily_sina (IF当月) + 沪深300指数 | 日 | AKShare | 到期≤5日切换次月